## Arkusz1
|  | Estymacja [SP] | 2023-03-28 | 2023-03-29 | 2023-03-30 | 2023-03-31 | 2023-04-01 | 2023-04-04 | 2023-04-05 | 2023-04-06 | 2023-04-07 | 2023-04-08
| Task 1 | 2 | 2023-03-28: In progress; 2023-03-29: In progress; 2023-03-30: Testing; 2023-03-31: RC
| Task 2 | 3 | 2023-03-28: In progress; 2023-03-29: In progress; 2023-03-30: In progress; 2023-03-31: Testing; 2023-04-01: RC
| Task 3 | 8 | In progress | In progress | In progress | In progress | In progress | In progress | Testing | Testing | RC
| Task 4 | 5 | In progress | In progress | In progress | In progress | Testing | RC
| Task 5 | 3 | 2023-03-30: In progress; 2023-04-01: In progress; 2023-04-04: Testing; 2023-04-05: RC
| Task 6 | 2 | 2023-03-31: In progress; 2023-04-01: Testing; 2023-04-04: RC
| Task 7 | 1 | 2023-04-04: In progress; 2023-04-05: Testing; 2023-04-06: RC
| Task 8 | 3 | 2023-04-04: In progress; 2023-04-05: In progress; 2023-04-06: In progress; 2023-04-07: Testing; 2023-04-08: RC
| to burn | 27 | 27 | 27 | 25 | 22 | 15 | 12 | 11 | 3 | 0
| target | 24.3 | 21.6 | 18.9 | 16.2 | 13.5 | 10.8 | 8.1 | 5.4 | 2.7 | 0
| Sprint 1 | Sprint 2 | Sprint 3 | Sprint 4 | Sprint 5 | Sprint 6 | Sprint 7 | Sprint 8 | Sprint 9 | Sprint 10 | Sprint 11
Total Done | 27 | 51 | 82 | 103 | 132 | 152 | 175 | 202
Done | 27 | 24 | 31 | 21 | 29 | 20 | 23 | 27
In Progress | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 5 | 8 | 0
Target | 28 | 56 | 84 | 112 | 140 | 168 | 198 | 230 | 260 | 285 | 313
Project size | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 313 | 313 | 313 | 313 | 313
| Sprint 1 | Sprint 2 | Sprint 3 | Sprint 4 | Sprint 5 | Sprint 6 | Sprint 7 | Sprint 8 | Sprint 9 | Sprint 10 | Sprint 11
P.size | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 313 | 313 | 313 | 313 | 313
Target | 28 | 56 | 84 | 112 | 140 | 168 | 198 | 230 | 260 | 285 | 313
total Done | 27 | 51 | 82 | 103 | 132 | 152 | 175 | 202
avg.Velocity | 27 | 25.5 | 27.3333 | 25.75 | 26.4 | 25.3333 | 25 | 25.25
ilość sprintó | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
| velocity | 25.25
| to do | 111
| sprinty | 4.396